宗地2022-42地块 项目

景观设计任务书

目录

- 项目概况

- 设计依据

- 设计内容

- 设计总体要求

- 设计进度及成果要求

1.投标方案阶段

1.1设计进度要求

1.2设计成果要求

2.中标后方案阶段

2.1设计进度要求

2.2设计成果要求

2.2.1设计质量要求

2.2.2成本控制要求

3.施工图设计阶段

3.1设计进度要求

3.2设计成果要求

3.2.1设计质量要求

- 3.2.2成本控制要求

- 设计现场服务要求

6.1设计人服务及配合工作要求

6.2设计人现场服务工作内容

- 设计违约规定

- 设计进度违约

- 设计质量违约

- 成本管控违约

- 设计服务违约

一．项目概况

（1）项目名称： 宗地2022-42号地块；

（2）项目地点：建新南路北侧，鹭岭路西侧

（3）项目所在区域、周边建筑、现状场地：由设计人自行踏勘。

（4）不可变动规划控制指标，包括：小区出入口位置及宽度、市政开口位置及宽度、消防车道、消防登高面、机动车位数量及位置、非机动车位数量及位置、建筑基底轮廓。

二．设计依据

（1）国家和当地的现行设计规范、规程及相关规定，规划、海绵城市、绿建、节能、历史建筑保护等相关文件规定；

（2）建设工程相关批准文件；

（3）发包人提供的设计标准化文件（附件另行提供）；

（4）发包人提供的市场定位要求（含对标项目），设计产品品质不得低于对标项目及周边同类优质竞品，全面对标竞品；

（6）设计产品其他要求。

三. 设计内容

1、景观设计范围：

红线内面积扣除建筑基底面积加上架空层面积以及空中花园面积（相同户型仅算一次面积），约为 33649.7平方米。计算过程如下： 47898（红线面积）-16764.3 （建筑占地面积）+ 2400（架空层面积）+116（空中花园面积，备注：相同户型仅算一次面积）= 33649.7平方米（景观面积以红线内实际设计面积为准，根据项目定位，如有展示区不再单独计算设计面积）。

2、设计内容：

大区及展示区（如有）景观设计内容包括但不限于：绿化种植、道路铺装、设施小品（含雕塑）、构筑物（含结构设计等）、地形、 置石、水景、室外活动场地、围墙、架空层（如有）、屋面绿化（如有）、精神堡垒（如有）、出入口岗亭门楼、景观给排水、景观电气（不含建筑主体泛光照明）、立体生态住宅空中花园（如有）、海绵专项设计等。

- 设计总体要求

- 1、设计质量要求

- 包括但不限于：

（1）设计成果除满足相关国家和地方相关规定外，应满足发包人标准化文件要求，并提交承诺函。若发包人标准化设计文件要求与其他相关规定冲突应书面提出并经发包人认可，否则出现问题将由设计人负全责。

（2）必须包含周边对标情况，设计品质不低于对标项目及周边同类优质竞品，且充分说明方案本身的优势。

（3）小区出入口、楼宇入户空间、儿童活动区、老人活动区、主要景观节点及景观轴线、主要构筑物、架空层（如有）、商业街等重要节点必须有与平面及相对应的su模型和效果图，并有材料标注的分析图。绘制的分析图，必须按照平面准确反应效果，不得仅效果示意图。效果图与施工图应一致，确保真实可落地。

（4）大区绿化乔木及大型构筑物等内容，位置不得影响低层住户。

（5）总平面图布局须做到小区内部人车（机动车及非机动车）分流。

（6）报规总平面图内小区出入口位置及宽度、市政开口位置及宽度、消防车道、消防登高面、机动车位数量及位置、非机动车位数量及位置、建筑基底轮廓等相关不可变动规划控制指标，在景观方案及施工图阶段皆需保证以上指标与规划指标一致，设计人需按发包人节点要求报送总平面图至主体设计人复核相关规划指标，并配合修改调整直至符合规划要求。

（7）施工图需严格按照方案阶段成果进行深化设计，经设计人评估确需调整优化的内容，应说明理由并经发包人确认方可调整。

（8）设计人需复核项目场地内外标高合理性，设计内容应包含场地内外的合理衔接措施，设计方案应保证场地与周边市政路衔接合理。

- 2、成本控制及要求

限额设计要求经济指标，按总景观面积计算的限额设计概算指标为  650 元/m2计。设计标准在限额要求内参照配置标准（详附件一），此项目配置要求为  C  标。如有分项设计确需突破配置标准要求，需以书面形式征询发包人同意。

- 设计服务要求

- 设计人应在项目启动阶段按发包人要求填写《设计团队人员名单》（附件五）。

- 设计人应根据项目计划，按照发包人要求，赴项目现场进行基地踏勘，参与项目启动研讨会，对主体院的概念方案平面提出优化建议方案，优化方向包括但不限于建筑布局、消防布置、出入口设置、主要场地高程等内容。

- 设计人应对项目周边现状资源进行分析和评估，对项目周边公共河道、周边城市道路景观、公建配套等提出可利用建议。

- 设计人应积极配合发包人完成本项目相关工程的技术咨询工作，出席相关会议，进行必要的设计交底和技术服务。

- 设计人应根据发包人要求配合各阶段定样工作，按要求提供定样清单及实物样品。

- 设计人须协助发包人进行设计送审工作，直至送审的图纸符合项目所在地各相关部门的要求。

- 设计人有义务参加发包人组织的相关会议及活动，设计人应按发包人要求的时间，向发包人及（或）政府有关部门进行方案设计汇报，根据评审意见进行修改与调整，并在规定时间内提交符合发包人要求的设计成果。

- 设计人需配合项目室外管线叠合图相关工作，复核管线叠合图成果，提出合理调整建议，必要时提供技术支持。

- 设计人需按发包人节点要求，配合BIM全模型设计工作，包括提供需要的图纸、模型以及过程中技术复核及咨询工作。复核BIM模型真实性、正确性，保证成果深度需达到发包人要求，并根据BIM反馈结果，及时调整设计图纸。

- 设计人需配合发包人进行项目回头看工作，配合内容包括项目优劣分析，提出改进建议及思路等，并形成书面结论。

- 设计人应配合完成项目交付节点的宣传工作，包括但不限于高清图片拍摄、文字宣传稿撰写等，且拍摄应委托经发包人认可的专业摄影团队完成。

五.设计进度及成果要求

1.投标方案阶段（如有）

1.1设计进度要求

投标方案设计成果按照招标文件规定时间完成。

1.2设计成果要求

提供不低于对标项目及周边同类优质竞品的设计成果，A3规格文本需按专家人数提供，设计成果包含：

- 设计文本要求

- 设计说明

方案设计说明应包含项目概况、相关规划指标要求、设计理念、设计风格、空间功能布局、竖向设计、绿化设计、给排水设计、电气设计、景观工程成本控制说明、经济技术指标等内容。

- 前期分析图纸

- 区位条件

- 项目解读

- 设计依据分析

- 景观主题分析

- 日照分析

- 总平面设计

- 总平面布局（含规划指标核对）

- 景观空间布局

- 交通流线组织

- 归家动线分析

- 封闭管控分析

- 竖向设计分析

- 海绵平面布置图（若有）

- 重要节点详细设计

- 主、次入口节点设计

- 主要景观轴线节点设计

- 中心花园景观节点设计

- 楼宇出入口方案设计

- 商业街景观方案设计

- 架空层（若有）景观方案设计

- 绿化设计专篇

- 绿化布置总平面图

- 绿化功能分区布置图

- 主要苗木品种意向图

- 景观展示区（若有）

- 景观彩色总平面图

- 景观功能分析图

- 景观竖向设计图

- 景观交通流线设计图

- 景观视线分析图

- 重要节点效果图

- 绿化设计专篇

- 投资估算

- 展板部分内容

- 提供A0规格展板2张，应清晰表达平面布局、交通动线、主要经济指标及重要节点效果图等。

2.中标后方案阶段

2.1设计进度要求

设计方应在规定时间内完成相关内容并提交成果，详表一。

表一 方案设计成果时限要求

| 序号 | 提交成果 | 份数 | 时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实发包人标准化设计承诺函 | 3 | 中标通知书发出之日起2天内完成 |  |
| 2 | 展示区景观设计文本(如有) | 3 | 中标通知书发出之日起30天内完成 | 完成发包人内部评审，且满足相关审批要求。 方案相关书面、电子文件(包括dwg及pdf格式、各专业计算书文件、三维模型等) |
| 3 | 大区景观设计文本 | 3 | 中标通知书发出之日起60天内完成 |  |
| 4 | 海绵专篇设计文本(按具体项目要求) | 3 | 与方案文本同步提交 |  |
| 5 | 重要节点的su模型和效果图： 小区主次入口、 楼宇入口、 景观主要轴线、 景观中庭、 主要活动场地等。 | 5 | 方案文本终稿会签前 | 满足发包人内部评审要求，并与最终方案文本一致 |
| 6 | 《景观相关指标控制表》 （附件二） | 3 | 方案文本终稿会签前 | 满足发包人设计标准和限额设计要求 |
| 7 | 《景观估算表》 （附件三） | 3 | 方案文本终稿会签前 |  |
| 8 | 全专业的BIM设计配合 |  | 方案文本终稿会签前 | 满足相关规范及发包人设计标准要求，应及时反馈最新调改图纸 |

注：（1）以上设计资料由设计人提供，份数可由发包人根据需求调整，费用已包含在设计费中。所有纸质文件均为签字盖章版。

（2）发包人要求设计人比规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人经过努力能够做到，应积极予以配合，并按发包人的要求提前完成并交付。

（3）若确因主体施工原因需要调整进度，须经发包人认可。

（4）以上成果提交时间，可根据发包人项目开发进度需求调整。

（5）所有时间规定均为日历天，所有成果的提交时间规定：为完成时限当天北京时间上午12：00前，逾期视为延误，按相关规定处理。

2.2设计成果要求

- 2.2.1设计内容要求

设计方按相关要求完成设计内容并提交成果，设详表二。

表二 方案设计阶段须提供设计成果清单（大区及示范区）

（应包含以下文件但不仅限于此内容）

| 类别 | 序号 | 方案名称 | 阶段 | 方案内容 | 内容要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前期分析 | 1 | 1、基地区位关系 | 反应基地在城市中、与周边城市的地理位置关系 （注：重点表达项目与火车站、机场等重要交通枢纽位置关系） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目解读 | ①区域文化解读 ② 项目定位解读 ③项目周边（1~3公里内）地块及楼盘现状解读 （注：要点及原则：分析内容结合项目设定，突出项目的特色点） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、基地条件分析 | ①地形地貌 ②边界条件 ③周边道路交通分析 ④场地高差分析等 （注：要点及原则：分析过程力求没有遗漏，成果编制务必有针对性） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、设计依据分析 | ①规划建筑布局、空间框架 ②出入口、交通组织 ③消防通道 ④日照分析 （注：要点及原则：分析过程力求没有遗漏，成果编制务必有针对性） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5、竞品分析 | 经甲方认可的竞品楼盘分析，含风格、定位、售价等，合理分析本项目与周边楼盘优劣内容，并在设计中针对性强化优点，弱化缺点。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 6、景观主题分析 | 经甲方认可的竞品楼盘分析，含风格、定位、售价等，合理分析本项目与周边楼盘优劣内容，并在设计中针对性强化优点，弱化缺点。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 7、设计创新与亮点（或有） | ①方案设计亮点 ②技术创新等内容 |  |  |  |
|  |  | 总平面景观布局 | 1 | 1、总平面布置图 | ①彩色平面图（铺装材料及植物组团效果等细节需与实际设计效果一致） ②基地红线落位清晰 ③指北针 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、技术指标核对表 | 核对内容包括： ①绿地率符合， ②地下车库出入口位置、通风采光井、人防出入口等地方是否进行景观化处理， ③设计成果是否满足建筑规划设计既定的机动车、非机动车停车指标，数量及位置不变。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、景观空间布局分析 | 提出空间场所功能布局及重点景观节点布局 （注：要点及原则：景观空间布局需结合场地日照分析结果，成果编制务必有针对性） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、交通流线组织 | ①交通动线（车行、人行）②道路分级，不同等级道路宽度控制要求 （注：要点及原则：结合项目实际，可细分更细致的系统） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5、归家动线分析 | 要求归家动线便捷、清晰明确 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 6、封闭管控分析 | 明确围墙、挡墙及各出入口道闸位置 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 7、消防分析 | 消防登高面、消防通道等相关分析及合理优化（若有） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 8、地形改造分析图及意向图 | ①总体竖向改造思路分析（可用大色块表达设计意图） ②关键场地大剖面图 （注：若场地有较大高差变化，需补充场地横纵大剖面图，若有挡土墙应标注出挡土墙位置及噶，高度） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 9、竖向标高图 | 应注明周边市政道路高程、地下室顶板标高、建筑一层室内地坪高程 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 10、管综图分析 | 叠图管综，结合景观方案，提出管综线路调整意见，与主体单位协商调整 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 11、铺装系统总平面图 | 应包含铺装总平面分布示意图、设计意向图+物料搭配策略 |  |  |  |
|  | 2 | 启动区景观专项设计（若有） | 1 | 1、对标案例展示区分析 | 相近实景楼盘展示区案例分析，含风格、定位、造价等 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、竞品展示区分析 | 经甲方认可的竞品楼盘展示区分析，含风格、定位、售价等，合理分析本项目与周边楼盘展示区优劣内容，并在设计中针对性强化优点，弱化缺点。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、展示区景观定位及空间布局分析 | 结合以上各项展示区基础分析，明确景观设计定位，确定展示区景观风格，合理排布景观空间，提出空间场所功能布局及重点景观展示节点内容 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、展示区平面布置图 | 彩色平面图及鸟瞰效果图（铺装材料及植物组团效果等细节需与实际设计效果一致） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5、交通分析 | 交通分析应含周边交通分析、展示区停车区域分析、营销展示人行动线分析等内容 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 6、竖向分析 | 根据展示区总平标高、景观内容标高、地形造坡原则，标明展示区总图中各部分的顶标高 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 6、精神堡垒专项设计 | 设计要求：精神堡垒应进行设计理念分析，设计风格符合项目定位，造型效果优美，设计美观；图纸要求：①大场景效果图（细线索引标注尺寸、所用材料等内容）②正侧立面示意图（细线索引标标注尺寸、材料等内容）③夜景效果图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 7、展示区经济技术指标 | 列表明确各项经济技术指标，需与展示区总平面指标核对 |  |  |  |
|  | 3 | 海绵城市专项方案（若有） | 2 | 1、项目概况 | 自然条件（项目概况应含降雨量分析、土壤渗透分析、水文地质资料等内容） |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2、现状分析 | 现状分析应含下垫面分析、消防登高面分析、竖向分析、汇水分区及绿化覆土分析等内容 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3、场地管网分析 | 场地管网分析应含雨水管网分析、污水管网分析等内容 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4、设计说明 | 设计说明应含设计理念、设计依据、设计目标、汇水径流示意图等内容。海绵城市专项方案应满足建设用地规划许可证规定的年径流总量控制率，并符合《福州海绵城市建设项目规划建设管理暂行办法》（2017）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 5、海绵措施平面布置图 | 彩色平面图（说明所采用海绵措施内容、布设点位等内容） |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 6、海绵措施与管网关系分析 | 结合场地管网分析内容，明确海绵措施与管网关系。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 7、汇水分区分析 | 汇水分区分析应含场地径流组织（正常运行）（溢流运行）示意图、汇水分区径流组织详图（附径流排水计算表）、污染物控制率等内容 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 8、做法及效果大样图 | 各海绵措施通用做法图应细线索引标注材料、尺寸等内容；效果大样图应与实际设计效果一致 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 9、外排水量及水质监控 | 应含污染物控制率，外排水量、水质的监控所用设备器材技术参数（符合福州市联排联调中心于 2017 年 11 月发布的《检测体系建设导则》的要求） |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 10、投资估算 | 估算海绵措施工程造价金额。 |  |  |  |
| 专项设计 | 4 | 主入口、次入口及围墙栏杆专项设计 | 2 | 1、主入口专项设计 | 设 计 要 求 | 协同市政道路交接处合理处理，充分考虑门禁、道闸位置及形式，交通流线合理（机动车、非机动车、行人独立管控），便于后期管理；合理优化项目同市政道路交接处。设计风格符合项目定位，同建筑风格统一，细节完善合理，落成效果美观大气。效果图呈现应为实际铺装尺寸、实际材质、实际树种制作，表达出项目落成后实景效果及使用场景。 | 图 纸 要 求 | ①区域平面布局图（场地尺寸、场地标高、所用主材及主材实景照片） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②底层平面图（车行、人行、非机动车通行路线及道闸位置、构筑物投影线） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③人视点效果图（视线导览图） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④夜景效果图 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤门楼、岗亭、案名墙等构筑物正侧立面示意图（标注尺寸，所用主材及主材实景照片） |
|  |  |  | 2 | 2、次入口专项设计 | 设 计 要 求 | 协同市政道路交接处合理处理，充分考虑门禁、道闸位置及形式，交通流线合理（机动车、非机动车、行人独立管控），便于后期管理；合理优化项目同市政道路交接处。设计风格符合项目定位，同建筑风格统一，细节完善合理，落成效果美观大气。效果图呈现应为实际铺装尺寸、实际材质、实际树种制作，表达出项目落成后实景效果及使用场景。 | 图 纸 要 求 | ①区域平面布局图（场地尺寸、场地标高、所用主材及主材实景照片） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②底层平面图（车行、人行、非机动车通行路线及道闸位置、构筑物投影线） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③人视点效果图（视线导览图） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④夜景效果图 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤门楼、岗亭、案名墙等构筑物正侧立面示意图（标注尺寸，所用主材及主材实景照片） |
|  | 5 | 主要景观区域专项设计 | 2 | 主要景观轴线及景观节点专项设计：水景、儿童游乐区；老年人活动区；景观亭、廊架等构筑物；休闲平台；跑道及运动场地等 | 设 计 要 求 | 以《景观空间布局分析图》为依据，详细设计各区域空间场所功能及重点景观节点，需在符合场地条件基础上，满足各使用功能需求。设计风格需符合项目定位，风格统一，细节完善合理，落成效果美观大气。效果图呈现应为实际铺装尺寸、实际材质、实际树种制作，表达出项目落成后实景效果及使用场景。 | 图 纸 要 求 | ①高楼视点小鸟瞰图 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②区域平面布局图（场地尺寸、场地标高、所用主材及主材实景照片） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③人视点效果图（视线导览图） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④夜景效果图（主景点） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤景墙、景亭、水景等构筑物正侧立面示意图（标注尺寸，所用主材及主材实景照片） |
|  | 6 | 楼宇入户口专项设计 | 2 | 各楼宇出入户口 | 设 计 要 求 | 结合主体建筑外立面设计，设计效果需与楼宇立面风格统一，强化业主归家仪式感。效果图呈现应为实际铺装尺寸、实际材质、实际树种制作，表达出项目落成后实景效果及使用场景。 | 图 纸 要 求 | ①楼宇出入口总平面布局图（区分几种入户口布局及位置） |
| 专项设计 |  |  |  |  |  |  |  | ②1-2种底层平面图（人行及管控位置、构筑物投影线） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②人视点效果图 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③夜景效果图 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④区域植物平面布置图（细线索引标注植物品种及规格） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤景墙、树池、景观灯等正侧立面示意图（标注尺寸，所用主材及主材实景照片） |
|  |  | 商业街专项设计（若有） | 2 | 商业街（若有） | 设 计 要 求 | 结合商业定位进行场地布置，可适当设置水景，动线清晰明确、铺地样式简洁大方，设计风格同地块整体一致。 | 图 纸 要 求 | ①区域平面布局图（场地尺寸、场地标高、所用主材及主材实景照片） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②人视点效果图（视线导览图） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③设施及小品布置图 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④铺装样式示意图（标注尺寸、细线索引所用材料（铺装材料、规格、样式）等内容） |
|  | 7 | 地库出入口专项设计 | 2 | 地库出入口 | 设 计 要 求 | 结合主体设计，进行地库出入口车道区域的墙面、铺装地面、栏杆（如有）、顶架（如有）等专项设计。 | 图 纸 要 求 | ①区域平面布局图（场地尺寸、场地标高、车行、人行（如有）、非机动车（如有）通行路线及道闸位置、构筑物投影线） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②人视点效果图（细线索引标注植物品种及铺装材质等内容） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③剖面图（细线索引尺寸及所用主材） |
|  | 8 | 登高面专项设计 | 2 | 1、登高面分析 | 结合场地特点对登高面进行景观化、功能化分析 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2、登高面标准铺装大样图 | 登高面专项平面布局图（需用拉线标注尺寸、铺装材质、可移动式装置等内容） |  |  |  |
|  | 9 | 架空层专项设计（若有） | 2 | 1、架空层分析 | 架空层景观化、功能化分析 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2、架空层平面图 | 每栋架空层专项平面布局图及效果图 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3、架空层设施布置图 | 需用细线标注尺寸、铺装材质、小品装置等内容 |  |  |  |
|  |  | 围墙专项设计 | 2 | 3.小区围墙栏杆专项设计 | 设 计 要 求 | 同建筑、景观设计风格统一，设计效果简单大气，便于施工。效果图呈现应为实际尺寸、实际材质、实际树种制作，表达出项目落成后实景效果及使用场景。 | 图 纸 要 求 | ①总平面点位布局图 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | ②人视点效果图（细线索引标注植物品种及铺装材质等内容） |
|  |  |  | 2 | 4、铁艺大门、人行铁艺门、消防通道门专项设计 |  |  |  | ③正侧立面示意图（需用拉线标注尺寸、材料等内容） |
|  | 10 | 绿化植物组图效果及植物品种 | 2 | 1、场地空间分析 | 结合总平面进行专项绿化场地立体空间分析，综合分析空间布局同景观绿化之间的关系，确认绿化设计方向及种植重点区域。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2、绿化不利因素分析 | 分析场地不利因素（如：通风井、采光井等地面突出物），进行相应处理 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3、绿化布置总平面图 | 表达场地内乔、灌、草配比，明确组团及主景树位置 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4、乔木种植布置图 | 苗木用深浅单色叠加表示，大小比例应符合实际空间关系 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 5、灌木种植布置图 | 苗木用深浅单色叠加表示，大小比例应符合实际空间关系 |  |  |  |
|  | 12 | 景观夜景专项设计 | 3 | 1、场地夜景平面图 | 表达出所有夜景灯光点位布置 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2、灯具分析及布置点位 | 场地夜景灯具选样需注明样式（实景图片）、规格型号、色温等内容 |  |  |  |
|  | 13 | 小品选型及点位 | 3 | 1、小区小品点位分析及布置图 | 应含座椅、花坛、花钵、垃圾桶等常规小品点位布置 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1、花池、花钵大样图 | 规格尺寸、材质样式等图纸表达 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2、各楼栋垃圾分类箱分析及布置点位 | 各楼栋垃圾分类箱区域内应含拖把池、地漏、路牙、区域地面铺装做法等内容，点位布置需不影响底层住户，周边应设置绿化隔离带 |  |  |  |
|  | 14 | 其他 | 3 | 物料表（实物及图片） | 1、文本内需表达所有使用材质的图片及规格。2、物料定样表（设计方），应为A2硬板并喷绘效果图，并粘贴实际材料样板，并细线索引示意实际使用区域。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 景观工程目标成本估算表 | 依据项目特点及实际情况由设计人自行编写，需符合项目成本控制目标。 |  |  |  |

- 2.2.2成本控制要求

（1）设计成果应符合限额设计要求，并如实准确填写发包人要求的“景观相关指标控制表”（详附件二），在不超过总经济指标的前提下，若有特殊原因分项指标超过限额，必须书面进行说明并征得发包人同意，必要时提供专家论证结果。

（2）总体估算清单及重点区域材料清单（含参考价）。

- 初步设计阶段（如有）

3.1 设计进度要求

设计方应在规定时间内完成相关内容并提交成果，详表三。

表三 初步设计成果时限要求

| 序号 | 设计成果 | 份数 | 时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大区全套景观扩初图纸 | 8 | 方案确认之日起30天内提供发包人确认的初设电子版图纸 | 满足发包人设计成果深度要求，且满足相关报批、审批要求。相关书面、电子文件(包括dwg及pdf格式、各专业计算书文件、三维模型等) |
| 2 | 海绵专篇初步设计图纸（需配合主体单位出图） | 8 | 依据项目时间节点 |  |
| 3 | 《景观相关设计指标表》（附件二） | 3 | 与初设图纸同步提交 | 满足发包人设计标准和限额设计要求 |
| 4 | 重要节点效果图： 小区主次入口、 楼宇入口、 景观主要轴线、 景观中庭、 主要活动场地等。 | 5 | 初设图纸出具后应项目节点进行 | 1、重要节点未经发包人同意，不得调改已确认效果图。 2、保证效果图与初设图纸的一致性，真实可落地。注意在各部位要把所有专业整合进来一起考虑，不能遗漏。 3、需要配合营销需要提供效果图。 |
| 5 | 扩初与方案一致性校核报告。 | 3 | 扩初图纸电子版提交前 | 施工图设计阶段,设计人需核对施工图与方案一致性,并提交核对报告。 |
| 6 | 设计初步概算 | 4 | 扩初图纸电子版提交前 | 满足发包人限额要求，编制费用已包括在设计费总额中。 |

注：（1）以上设计资料由设计人提供，份数可由发包人根据需求调整，费用已包含在设计费中。所有纸质文件均为签字盖章版。

（2）发包人要求设计人比规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人经过努力能够做到，应积极予以配合，并按发包人的要求提前完成并交付。

（3）若确因主体施工原因需要调整进度，须经发包人认可。

（4）以上成果提交时间，可根据发包人项目开发进度需求调整。

（5）所有时间规定均为日历天，所有成果的提交时间规定：为完成时限当天北京时间上午12：00前，逾期视为延误，按相关规定处理。

3.2 设计成果要求

3.2.1 设计内容要求

设计方按相关要求完成设计内容并提交成果，详表四。

表四 初步设计阶段须提供设计成果清单（大区）

（应包含以下文件但不仅限于此内容）

| 编号 | 分类 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明 | 图纸目录 | 图号、图名、规格、完成日期 |
| 2 |  | 图纸说明 | 植物、土建、强弱电、给排水、材料、装配施工说明 |
| 3 | 材料清单 | 建材材料规格清单 | 所用区域、编号、名称、尺寸、颜色、完成面、彩图样板 |
| 4 |  | 地面铺装材料规格清单 | 所用区域、编号、名称、尺寸、颜色、完成面、彩图样板 |
| 5 |  | 植物规格清单 | 编号、名称、间距、规格（如必要需注明移植前不允许过度修剪，须保持天然完整树冠）、数量等 |
| 6 |  | 园林灯具规格清单 | 所用区域、编号、名称、尺寸、颜色、数量、选型、彩图样板等 |
| 7 |  | 水景喷嘴规格清单 | 所用区域、编号、名称、选型、尺寸（水柱直径、喷嘴高度、喷嘴直径、管径）、数量等 |
| 8 |  | 儿童游乐场、球场设施 规格清单 | 选项、彩图、大样 |
| 9 | 布置图 | 总平面图 | 标注设计红线、种植范围、水景、小品等 |
| 10 |  | 总平面索引图 | 标注不同区域、水景、小品等详图索引 |
| 11 |  | 总平面尺寸图 | 标注总体景观、道路、小品的具体尺寸 |
| 12 |  | 消防图 | 标注消防路线、消防登高面、消防出入口等 |
| 13 |  | 总平面竖向图 | 标注总体景观、道路、绿化、土方、水景、小品等所有的竖向标高（将土建标高与绿化标高分图标注）； |
| 14 |  | 铺装布置平面图 | 标注红线、各种地面铺装材料范围、球场铺装、儿童游乐场铺装、种植及水景范围等 |
| 15 |  | 植物布置平面图 | 种植总图、上木、下木分图，标明种植位置、树种、株数、规格及小灌木和草坪的范围 |
| 16 |  | 灯具布置平面图 | 标明路灯、暗装墙灯、树灯、射灯、水下灯、墙灯、草坪灯、埋地灯等的位置、线路布置以及功率、类型、用材等 |
| 17 |  | 排水平面图 | 标注地面完成标高、水面标高、排水方向、高点、排水管线规格、尺寸、用材等 |
| 18 |  | 绿化地形平面图 | 标注绿化地形等高线、等高线标高等 |
| 19 |  | 水景平面图 | 标注景观水景、喷泉等标高、排水、循环、溢水及管线规格、尺寸、用材等 |
| 20 |  | 绿化灌溉平面图 | 标注景观绿化灌溉点、范围、与总体水景相连接以及管线规格、尺寸、用材等 |
| 21 |  | 剖面图 | 标注完成面标高、范围、进一步注释复杂的景观、地形、标高等 |
| 22 |  | 管线综合平面布置图 | 将四大公司管线整合至景观图纸中，并协调矛盾之处 |
| 23 |  | 土方造型图 | 标注土方地形等高线、标高以及大的土方量等 |
| 24 |  | 室外家具布置图 | 标注室外座椅、花罐、果壳箱等小品的具体位置、样式、尺寸、材质等 |
| 25 | 细部图（包括相关水电结构） | 分区平面图 | 尺寸定位图、材料标注图、细部索引图等 |
| 26 |  | 铺地大样 | 平面图（铺装图案、尺寸定位、材料名称和规格），并须标明排水口位置、灯具位置等 |
| 27 |  | 道路铺装大样 | 平面图（铺装图案、尺寸定位、材料名称和规格），并标明灯具位置、排水口位置等 |
| 28 |  | 水景大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图、剖面图（地面标高、水面标高、池底标高、面层材料、基层结构板）并须标明排水口位置、水景喷嘴、灯具位置等 |
| 29 |  | 平台大样 | 平面铺装图案（尺寸定位、材料名称和规格），须标明排水口位置、灯具位置等 |
| 30 |  | 园景小桥大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）等 |
| 31 |  | 座凳大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）等 |
| 32 |  | 路缘石大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格） |
| 33 |  | 花池墙、景墙大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）等 |
| 34 |  | 种植池大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）等 |
| 35 |  | 荫棚、凉亭、花架等景观小品大样、木平台 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、细部放大图等 |
| 36 |  | 栏杆大样（建筑附属栏杆、园景栏杆、围墙栏杆等） | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、细部放大图等 |
| 37 |  | 大门、门卫 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、细部放大图等 |
| 38 |  | 雕塑小品大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、细部放大图等 |
| 39 |  | 灌溉、排水大样图 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）等 |
| 40 |  | 灌溉、排水系统图 | 标明各种管线的线路布置、开关控制、电压、功率、类型、用材等 |
| 41 |  | 灯具布置系统图 | 标明各种灯具的线路布置、各种回路控制、开关控制、电压、功率、类型、用材等 |
| 42 |  | 灯具大样 | 选型资料详图 |
| 43 | 通用图纸 | 通用大样 | 路缘石、木平台、排水沟、井盖、水泵坑、水池、消防、车行、人行、伸缩缝、交界处、台阶等。 |
| 注： 一、图纸幅面须一律按照国家制图标准的规定。 二、各工程图纸须采用国家规定的有关统一图例。 三、图纸比例 1．施工图必须采用大于等于 1：500 的比例，面积大可分幅拼接；局部平面图可采用 l：200 或 l:100。 2．详图用 l：10 一 l：50，一般采用 1：20、1:5。 四、不同工程的平面图可按具体情况适当合并。 五、建筑物、构筑物以及机电工程一律按各工程的图纸要求绘制。 六、国外工程图纸均需中英文对照，树名应用中文及拉丁文也可附英文名。 七、在提交初步设计图纸的同时，需提供初设设计概算文件。 |  |  |  |

3.2.2 成本控制要求

- 应根据初步设计成果编制概算，保证设计成果应符合发包人限额设计要求，并如实准确填写发包人要求的指标表。若有特殊原因分项指标超过限额，必须书面进行说明并征得发包人同意，必要时提供专家论证结果。

- 提供的设计概算文件，需满足发包人进行成本测算需求，并配合发包人进行询价工作。

- 施工图设计阶段

4.1设计进度要求

设计方应在规定时间内完成相关内容并提交成果，详表五。

表五 施工图设计成果时限要求

| 序号 | 设计成果 | 份数 | 时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观展示区施工图 | 8 | 方案确认之日起20天内完成电子版，方案确认之日起30天内完成发包人确认的蓝图版。 | 满足发包人设计成果深度要求，且满足相关审批要求。相关书面、电子文件(包括dwg及pdf格式、各专业计算书文件、三维模型等) |
| 2 | 大区全套景观施工图 | 8 | 方案确认之日起30天内完成电子版，方案确认之日起60天内完成发包人确认的蓝图版。 |  |
| 3 | 海绵专篇施工图蓝图（需配合主体单位出图） | 8 | 依据项目时间节点 |  |
| 4 | 《景观相关设计指标表》（附件二） | 3 | 与施工图蓝图同步提交 | 满足发包人设计标准和限额设计要求 |
| 5 | 《景观施工图技术核查清单》（附件四） | 3 | 与施工图蓝图同步提交 | 需提供纸质版盖骑缝章 |
| 6 | 重要节点效果图： 小区主次入口、 楼宇入口、 景观主要轴线、 景观中庭、 主要活动场地等。 | 5 | 施工图出具后应项目节点进行 | 1、重要节点未经发包人同意，不得调改已确认效果图。 2、保证效果图与施工图的一致性，真实可落地。注意在各部位要把所有专业整合进来一起考虑，不能遗漏。 3、需要配合营销需要提供效果图。 |
| 7 | 施工图与方案一致性校核报告。 | 3 | 施工图正式蓝图提交前 | 施工图设计阶段,设计人需核对施工图与方案一致性,并提交核对报告。 |
| 8 | 施工图设计初步预算 | 4 | 施工图正式蓝图提交前 | 满足发包人限额要求，编制费用已包括在设计费总额中。 |
| 9 | 全专业的BIM设计配合 |  | 全套设计施工图蓝图完成前 | 满足相关规范及发包人设计标准要求，应及时反馈最新调改图纸。 |

注：（1）以上设计资料由设计人提供，份数可由发包人根据需求调整，费用已包含在设计费中。所有纸质文件均为签字盖章版。

（2）发包人要求设计人比规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人经过努力能够做到，应积极予以配合，并按发包人的要求提前完成并交付。

（3）若确因主体施工原因需要调整进度，须经发包人认可。

（4）以上成果提交时间，可根据发包人项目开发进度需求调整。

（5）所有时间规定均为日历天，所有成果的提交时间规定：为完成时限当天北京时间上午12：00前，逾期视为延误，按相关规定处理。

4.2设计成果要求

- 4.2.1设计内容要求

设计方按相关要求完成设计内容并提交成果，详表六。

表六 施工图设计阶段须提供设计成果清单（大区及示范区）

（应包含以下文件但不仅限于此内容）

| 编号 | 分类 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明 | 图纸目录 | 图号、图名、规格、完成日期 |
| 2 |  | 图纸说明 | 植物、土建、结构、强弱电、给排水、材料、装配施工说明 |
| 3 | 材料清单 | 建材材料规格清单 | 所用区域、编号、名称、尺寸、颜色、完成面、彩图样板 |
| 4 |  | 地面铺装材料规格清单 | 所用区域、编号、名称、尺寸、颜色、完成面、彩图样板 |
| 5 |  | 植物规格清单 | 编号、名称、间距、规格（如必要需注明移植前不允许过度修剪，须保持天然完整树冠）、数量等 |
| 6 |  | 园林灯具规格清单 | 所用区域、编号、名称、尺寸、颜色、数量、选型、彩图样板等 |
| 7 |  | 水景喷嘴规格清单 | 所用区域、编号、名称、选型、尺寸（水柱直径、喷嘴高度、喷嘴直径、管径）、数量等 |
| 8 |  | 儿童游乐场、球场设施 规格清单 | 选项、彩图、大样 |
| 9 | 布置图 | 总平面图 | 标注设计红线、种植范围、水景、小品等 |
| 10 |  | 总平面索引图 | 标注不同区域、水景、小品等详图索引 |
| 11 |  | 总平面定位图 | 标注总体景观、道路、小品的定位坐标及方格网尺寸 |
| 12 |  | 总平面尺寸图 | 标注总体景观、道路、小品的具体尺寸 |
| 13 |  | 消防图 | 标注消防路线、消防登高面、消防出入口等 |
| 14 |  | 总平面竖向图 | 标注总体景观、道路、绿化、土方、水景、小品等所有的竖向标高（将土建标高与绿化标高分图标注）；标注高点、道路完成面标高、路缘石标高、花槽墙完成面标高、坐凳完成面标高、水面标高、池底完成面标高、驳岸完成面标高以及土方地形标高等 |
| 15 |  | 铺装布置平面图 | 标注红线、各种地面铺装材料范围、球场铺装、儿童游乐场铺装、种植及水景范围等 |
| 16 |  | 植物布置平面图 | 种植总图、上木、下木分图，标明种植位置、树种、株数、规格及小灌木和草坪的范围 |
| 17 |  | 灯具布置平面图 | 标明路灯、暗装墙灯、树灯、射灯、水下灯、墙灯、草坪灯、埋地灯等的位置、线路布置以及功率、类型、用材等 |
| 18 |  | 排水平面图 | 标注地面完成标高、水面标高、排水方向、高点、排水管线规格、尺寸、用材等 |
| 19 |  | 绿化地形平面图 | 标注绿化地形等高线、等高线标高等 |
| 20 |  | 水景平面图 | 标注景观水景、喷泉等标高、排水、循环、溢水及管线规格、尺寸、用材等 |
| 21 |  | 绿化灌溉平面图 | 标注景观绿化灌溉点、范围、与总体水景相连接以及管线规格、尺寸、用材等 |
| 22 |  | 剖面图 | 标注完成面标高、范围、进一步注释复杂的景观、地形、标高等 |
| 23 |  | 管线综合平面布置图 | 将四大公司管线整合至景观图纸中，并协调矛盾之处 |
| 24 |  | 土方造型图 | 标注土方地形等高线、标高以及大的土方量等 |
| 25 |  | 室外家具布置图 | 标注室外座椅、花罐、果壳箱等小品的具体位置、样式、尺寸、材质等 |
| 26 | 细部图（包括相关水电结构） | 分区平面图 | 尺寸定位图、材料标注图、细部索引图等 |
| 27 |  | 铺地大样 | 平面图（铺装图案、尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（面层材料、勾缝、基层结构板）、接缝大样，并须标明排水口位置、灯具位置、细部构造等 |
| 28 |  | 道路铺装大样 | 平面图（铺装图案、尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（面层 材料、勾缝、基层结构板）、接缝大样并须标明排水口位置、灯具 位置、细部构造等 |
| 29 |  | 水景大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（地面标高、水面标高、池底标高、面层材料、基层结构板）并须标明排水口位置、水景喷嘴、灯具位置等 |
| 30 |  | 平台大样 | 平面铺装图案（尺寸定位、材料名称和规格）、剖面（面层材料、勾缝、基层结构板）、接缝大样并须标明排水口位置、灯具位置、细部构造等 |
| 31 |  | 园景小桥大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（地面标高、面层材料、基层结构板）、细部构造大样等 |
| 32 |  | 座凳大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料 名称和规格）、剖面图（地面标高、面层材料、基层结构板）等 |
| 33 |  | 路缘石大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（地面标高、面层 材料、基层结构板）等 |
| 34 |  | 花池墙、景墙大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料 名称和规格）、剖面图（地面标高、面层材料、基层结构板）等 |
| 35 |  | 种植池大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料 名称和规格）、剖面图（地面标高、面层材料、基层结构板）等 |
| 36 |  | 荫棚、凉亭、花架等景观小品大样、木平台 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料 名称和规格）、剖面图（地面标高、材料）、细部构造大样以及结 构详图等 |
| 37 |  | 栏杆大样（建筑附属栏杆、园景栏杆、围墙栏杆等） | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（地面标高、材料）、细部构造大样以及结构详图等 |
| 38 |  | 大门、门卫 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（地面标高、材料）、细部构造大样以及结构详图等 |
| 39 |  | 雕塑小品大样 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（地面标高、材料）、细部构造大样等 |
| 40 |  | 水景施工图 | 平面图（尺寸定位、管线布置、材料名称和规格）、剖面图（地面、水面、池底标高、喷泉管线形式）并须标明排水口、溢水口位置、水景喷嘴形式、灯具位置等、结构图等 |
| 41 |  | 水景系统图 | 标明各种管线的线路布置、开关控制、水泵的电压、功率、类型、用材、规格以及循环系统等 |
| 42 |  | 灌溉、排水大样图 | 平面图（尺寸定位、材料名称和规格）、立面图（尺寸定位、材料名称和规格）、剖面图（地面标高、材料）、细部构造大样等 |
| 43 |  | 灌溉、排水系统图 | 标明各种管线的线路布置、开关控制、电压、功率、类型、用材 等 |
| 44 |  | 灯具布置系统图 | 标明各种灯具的线路布置、各种回路控制、开关控制、电压、功 率、类型、用材等 |
| 45 |  | 灯具大样 | 选型资料详图 |
| 46 | 通用图纸 | 通用大样 | 路缘石、木平台、排水沟、井盖、水泵坑、水池、消防、车行、人行、伸缩缝、交界处、台阶等。 |
| 注： 一、图纸幅面须一律按照国家制图标准的规定。 二、各工程图纸须采用国家规定的有关统一图例。 三、图纸比例 1．施工图必须采用大于等于 1：500 的比例，面积大可分幅拼接；局部平面图可采用 l：200 或 l:100。 2．详图用 l：10 一 l：50，一般采用 1：20、1:5。 四、不同工程的平面图可按具体情况适当合并。 五、建筑物、构筑物以及机电工程一律按各工程的图纸要求绘制。 六、国外工程图纸均需中英文对照，树名应用中文及拉丁文也可附英文名。 七、在提交施工图图纸的同时，需提供施工图初步预算。 - 在提交施工图图纸的同时，需提供景观施工图技术核查清单。 |  |  |  |

- 4.2.2成本控制要求

- 应根据施工图成果编制概算，保证设计成果应符合发包人限额设计要求，并如实准确填写发包人要求的指标表。若有特殊原因分项指标超过限额，必须书面进行说明并征得发包人同意，必要时提供专家论证结果。

- 提供的设计初步预算文件，需满足发包人进行成本测算需求，并配合发包人进行询价工作。

六、设计现场服务要求

6.1设计人服务及配合工作要求

- 在工程项目前期准备及建设周期内，选派具有专业技能及岗位资格的设计人员能及时、有效地指导施工并解决施工中出现的问题，保证设计与施工的一致性，确保工程质量和工程的顺利建设。

- 发包人项目部需提前通知设计人至现场服务，并告知到场时间及内容。

- 设计巡场人员需出自《设计团队人员表》（附件五），如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计人退场并单方面终止合同。

- 设计人需按巡场结果如实填写巡场报告（附件六）。

- 设计人按工程进度检查重要施工节点，如现场施工节点符合设计要求，由设计方、监理单位、项目工程部在《景观施工节点确认表》（附件七）相关栏目内签字确认。

6.2设计人现场服务工作内容

6.2.1设计人在景观施工准备阶段服务内容

- 主创设计师及施工图负责人需配合项目进度进行施工设计交底，明确设计意图、设计内容和相应施工工艺要求；

- 主创设计师及施工图负责人需配合项目进度参与室外管线合图及景观图纸会审工作；

- 主创设计师及施工图负责人配合发包人把控施工用材样板；

- 主创设计师配合雕塑、小品、灯具等选材确认工作；

- 主创设计师及绿化专业负责人配合项目进度进行苗木选型确认。

6.2.2设计人在景观施工进行期间现场服务内容：

- 由场地回填种植土开始至景观验收结束此期间：

- 绿化设计师进行树种选苗选型、堆坡造型的把控，并在苗木种植期间到现场指导主景树及乔灌草种植，直至设计人确认地形堆坡及植物种植完成效果符合设计要求，设计人员现场指导检查结果要及时报告发包人。

- 主创设计师及施工图负责人应至现场指导地面硬质铺贴及拼花，直至设计人确认铺贴完成效果符合设计及图纸要求。

- 主创设计师及施工图负责人现场指导景观重要节点，包括但不限于门楼、景亭、花架、水景等，直至设计人并确认现场完成效果符合设计及图纸要求。

- 发包人现场监督检查时，设计人应到场服务并解决施工过程中的技术问题。

- 主创设计师及施工图负责人配合园林景观的工程竣工验收，参与发包人组织的项目回头看工作。

- 设计违约规定

1.设计进度违约

- 所有时间规定均为日历天，所有成果的提交时间规定：限定日北京时间上午12：00前，逾期视为延误，按相关规定处理。

- 设计成果完成时间按满足报批要求和发包人要求的成果提交时间计，未能按规定的时间内完成设计工作并提交相关成果的，每延误一天，应按设计费总额的5‰且不低于1万元计取违约金。设计成果将作为后评价服务的重要依据。

- 设计人需及时认真准确配合发包人填写各类表格，按发包人要求时限准确完成填写，并保证信息填报的准确性，每错误一处，发包人有权按1万元/处计取违约金。设计人应按发包人要求时限内完成填报，每延误一天，按设计费总额的3‰计取违约金。

- 设计人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的一般审查意见后 1天内完成修改，两天内进行反馈并通过审批；若超过本款规定期限，将视为设计人违约，每延误1天，按设计费总额的3‰计取违约金。且两次以上反馈不到位，发包人可视严重程度每次处以不低于1万元违约金。

- 设计调整及优化成果未提供方案比或审查意见修改2次仍未到位（或修改后问题不断增多的），按每条审查意见计取不低于1万元的违约金。

2设计质量违约

- 因设计人的设计错误、设计质量问题、设计深度不足引起政府审批不通过、不满足发包人需求而引起返工时，应由设计人修改完善设计，发包人不再为此部分工作支付任何费用，且设计人不得要求推迟提供相应成果的时间，若造成延误，按相应时限要求约定计取违约金。且由于设计人的失误造成无法及时通过相关职能部门审批或出现设计缺陷，每条问题再按不低于1万元违约处理。

- 因设计人的设计错误、设计质量问题、设计深度不足而引起现场返工，发包人有权视严重程度每项问题扣减设计费不低于1万元，且有权要求设计人对返工费用进行赔偿。

- 小区主次入口、楼宇入口、景观主要轴线、景观中庭、归家动线、主要活动场地等重要节点，未经发包人同意设计人擅自对方案做出任何修改导致施工图与效果图不一致或出现设计缺陷，发包人有权视情况严重程度对每个问题不少于设计费总额的3‰且不低于1万元计取违约金。

- 由于设计人设计不周而造成施工图设计错漏碰缺，发包人有权视情况严重程度对每个问题不低于3000元处以违约金。

- 设计人未如实填写发包人提供的相关管控文件，发包人有权视情况严重程度对每个问题不低于3000元处以违约金。

- 设计人未按要求完成BIM相关配合工作，影响项目进度节点的，罚款3000元人民币。由此产生的返工费用和时间进度的延误等相关责任视情况按比例由设计人承担。

- 成本管控违约

景观设计合同设计费为（20+5）/㎡模式，其中“5”为考核设计费，用于考核设计服务质量。

（1）若总经济指标（实际指标以发包人核算为准）在限额范围内时，可将设计人的考核设计费基本值直接确定为2元/m2，综合设计单位的服务态度、技术水平等评价后在考核设计费基本值进行加减得到最终考核设计费，最终考核设计费的上限为5元/㎡。

（2）若总经济指标超标时，设计单位应分析超标原因和拟采取的补救方案上报集团内部审批，并将审批通过后的处理方案无条件修改到位并落实在设计图纸上。由此产生的返工费用和时间进度的延误等相关责任视情况按比例由设计人承担。若设计单位修改后仍无法达到经济指标限额要求，直接扣除全部考核设计费，并按超额部分的10%扣减设计费做为赔偿，但其赔偿额度不超过该项目设计费总额。

（3）由于设计单位设计不周而造成技术指标超过限额要求，发包人有权对每个问题扣减设计费不低于2万元。

4.设计服务违约

- 由于设计人原因，方案2次以上未通过发包人内部评审时，发包人有权要求更换设计人员，设计人员更换一次仍不能满足发包人要求，每次更换扣减设计费1万元，且如因此造成工期延误的，每延误一日，应扣减设计费总额的5‰。

- 设计人需将设计文件按发包人要求送至指定地点。若在发包人通知后，设计人未按要求送至指定地点，按1万元/次计取违约金。

- 设计人应对相关主管部门报批过程中的技术部分起主要协调作用，积极主动的配合相关的技术审批流程。经发包人通知不积极参与沟通协调的，按每次1万元予以处罚。

- 设计人应积极配合发包人要求的项目相关现场服务及会议，设计人未按要求积极配合，每次处违约金1万元。施工过程中如出现的异常情况，设计人应参与研究，并提出解决意见；若有重大安全、质量问题，设计人应参加专家论证会同协商提出解决方案。经发包人通知不积极参与沟通协调的，按每次扣减设计费1万元予以处罚。

- 工程施工时，设计人应按要求进行巡场，且在发包人认为有必要时通知后24小时内进行巡场，如未按发包人通知时间及时到场，则第一次做警告处理，第二次扣减设计费3000元，超过两次仍不积极参与的，按每次扣减设计费10000元。

- 设计人应在巡场后2日内提交相应的巡场报告交发包人及监理人处理，保证验收前尽量使项目完成情况与方案效果一致，每延误一天，按1万元计取违约金。小区入口区域、楼宇入户区域、中心组团、构筑物、架空层（如有）等重要节点，设计人应依据效果图进行巡场并提交巡场报告。若项目现场效果与效果图不符而设计方未在之前的巡场报告中提出，发包人有权依据每个问题按不少于3000元计取违约金。其他现场与设计意图不符而设计方未在之前的巡场报告中提出，发包人有权视情况严重程度对每个问题按不少于1000元计取违约金。

- 设计人按工程进度检查重要施工节点，如现场施工节点符合设计要求，由设计方、监理单位、项目工程部在《景观施工节点确认表》（附件七）相关栏目内签字确认。若项目现场景观施工节点效果与设计图不符而设计方仍签字确认，发包人有权每项问题按不少于3000元计取违约金。

- 对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，设计人应在1个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，设计人应在3个工作日内提供书面变更单或图纸。若超过本款规定期限，将视为设计人违约，每延误1天，按设计费总额的3‰且不低于1万元计取违约金。

- 中标的设计项目负责人不得擅自变更，若因刑事犯罪、被限制人身自由、伤病等丧失履约能力等特殊原因确需更换的，设计人应提供确切的证明材料，必须经发包人批准，所变更人员的资格、经验和能力不得低于投标时所报人员的标准。 不属于上述所列情况的，设计人如要求更换设计项目负责人，必须经发包人批准，且所变更人员的资格、经验和能力不得低于投标时所报人员的标准；同时，设计人应当承担违约责任，其更换一次应支付设计合同总额3%的违约金，直接从设计费中扣除。

- 如因现场情况变化导致无法按图纸实施，设计人需配合施工单位在24小时内提出解决方案，如需出具设计变更，需在3个工作日（若作重大修改其时限另议）内提交有效变更成果同时提供技术指导；若超过规定期限，将视为设计人违约，每延期1天，按总设计费的3‰扣减设计费。

- 施工过程中发包人提出的合理修改意见及现场审查意见，设计人应予以采纳，设计人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的审查意见后3个工作日（若作重大修改其时限另议）内，完成对设计文件的修改并下发至现场同时提供技术指导；若超过规定期限，将视为设计人违约，每延期1天，按总设计费的3‰扣减设计费。

- 设计人应配合完成项目交付节点的宣传工作，包括但不限于高清图片拍摄、文字宣传稿撰写等，且拍摄应委托经发包人认可的专业摄影团队完成；因设计人配合不周而未能按规定的时间内完成宣传工作并提交相关成果的，发包人有权视严重程度，按设计费不低于1万元计取违约金。